PROPOSAL MANAJEMEN PROYEK

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN DAN BENCANA DENGAN DATA REAL-TIME

Aplikasi GeoSiaga (Versi Web)

Disusun oleh Tim Fortis:

Kurniawan Arif Renggi  : 2123036

Fransiskus Rifky P. Patty Batan  : 2123021

Daniel Nggau Behar  : ..................

Genaro Sanggeli Tangu Mara  : ..................

Benyamin Umbu Babu Neka  : 2123051

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA

WAINGAPU

2026

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

2. PENDEKATAN DALAM MANAJEMEN PROYEK

3. CAKUPAN PROYEK

4. DAFTAR MILESTONE

5. BASELINE JADWAL DAN WORK BREAKDOWN STRUCTURE

6. RENCANA MANAJEMEN PERUBAHAN
7. RENCANA MANAJEMEN KOMUNIKASI
8. RENCANA MANAJEMEN BIAYA
9. RENCANA MANAJEMEN PEMBELIAN
10. RENCANA MANAJEMEN CAKUPAN PROYEK
11. RENCANA MANAJEMEN JADWAL
12. RENCANA MANAJEMEN MUTU
13. RENCANA MANAJEMEN RESIKO
14. DAFTAR RESIKO
15. RENCANA MANAJEMEN SDM
16. KALENDER SUMBER DAYA
17. BASELINE BIAYA
18. BASELINE MUTU
19. PERSETUJUAN PEJABAT PEMBERI PEKERJAAN
LAMPIRAN 1: BASELINE JADWAL DAN WORK BREAKDOWN STRUCTURE
LAMPIRAN 2: RENCANA MANAJEMEN PERUBAHAN
LAMPIRAN 3: RENCANA MANAJEMEN KOMUNIKASI
LAMPIRAN 4: RENCANA MANAJEMEN MUTU
LAMPIRAN 5: DAFTAR RESIKO

1. PENDAHULUAN

Project Charter

| Nama Proyek | Rancang Bangun Sistem Informasi Pemantauan Lingkungan dan Bencana dengan Data Real-Time (GeoSiaga, versi web) |
| --- | --- |
| Tanggal Mulai Proyek | 6 Oktober 2026 |
| Tanggal Selesai Proyek | 4 Desember 2026 (8 minggu, 44 hari kerja) |
| Manager Proyek | Kurniawan Arif Renggi (2123036) |
| Anggota Tim | Fransiskus Rifky P. Patty Batan (System Analyst), Daniel Nggau Behar (QA Tester dan Dokumentasi), Genaro Sanggeli Tangu Mara (UI/UX), Benyamin Umbu Babu Neka (Developer) |

Tujuan Proyek

Tujuan proyek ini adalah merancang bangun sistem informasi berbasis web yang mengintegrasikan data lingkungan dan bencana dari sumber resmi (BMKG, PVMBG/MAGMA ESDM, NASA FIRMS, dan Open-Meteo) ke dalam satu dasbor interaktif yang mudah dipahami masyarakat awam. Proyek dimulai dengan analisis kebutuhan pengguna dan kondisi pemantauan bencana di wilayah Sumba Timur, dilanjutkan perancangan arsitektur sistem dan antarmuka, implementasi modul per modul, hingga pengujian dan penyerahan hasil. Sistem dirancang tetap dapat diakses cepat pada jaringan terbatas melalui strategi cache dan progressive web app. Proyek dikerjakan selama 8 minggu oleh tim beranggotakan lima orang.

Faktor Penentu Keberhasilan

Berikut ini adalah beberapa faktor penentu keberhasilan proyek, yaitu:

1. Komitmen dan dukungan dari seluruh anggota tim proyek dengan pembagian peran yang jelas.

2. Ketersediaan dan stabilitas API sumber data resmi (BMKG, MAGMA ESDM, NASA FIRMS, Open-Meteo) selama masa pengembangan.

3. Ketersediaan rujukan resmi (publikasi BMKG, PVMBG, dan literatur mitigasi) sebagai dasar analisis kebutuhan.

4. Akses jaringan internet yang memadai selama pelaksanaan proyek.

5. Disiplin pelaksanaan sesuai baseline jadwal dan evaluasi kemajuan mingguan.

6. Dokumentasi proyek yang baik dan lengkap.

7. Kontinuitas pelaksanaan proyek tanpa interupsi.

Manfaat yang Diharapkan

Dari sisi masyarakat:

1. Menyediakan satu kanal sederhana untuk memantau kondisi lingkungan dan potensi bencana di wilayahnya tanpa perlu membaca banyak sumber teknis.

2. Memberikan rekomendasi aktivitas yang mudah dipahami melalui skor kesehatan lingkungan dan peringatan dini otomatis.

Dari sisi instansi dan pemerintah daerah:

1. Melengkapi kanal informasi resmi dengan media edukasi mitigasi bencana yang ramah masyarakat awam.

2. Menyediakan infografis kondisi lingkungan yang siap disebarluaskan untuk sosialisasi.

Dari sisi tim proyek:

1. Menambah pengalaman praktik manajemen proyek teknologi informasi secara end-to-end, dari charter hingga penutupan proyek.

Tahapan Pendekatan Proyek

1. Analisis kebutuhan pengguna melalui studi literatur dan telaah kanal informasi resmi.

2. Perancangan arsitektur sistem, basis data, dan antarmuka (UI/UX).

3. Pengembangan sistem secara iteratif per modul dasbor.

4. Pengujian fungsional, pengujian penerimaan pengguna, dan perbaikan.

5. Penyusunan dokumentasi akhir dan penyerahan hasil proyek.

2. PENDEKATAN DALAM MANAJEMEN PROYEK

Pendekatan Proyek

Proyek dikelola dengan pendekatan iteratif (agile sederhana) dengan siklus mingguan. Setiap minggu tim melakukan perencanaan pekerjaan, pengerjaan, evaluasi kemajuan, dan penyesuaian prioritas pada pertemuan reguler. Rangkaian aktivitas besar dibagi menjadi tiga iterasi implementasi: (1) dasbor inti (skor kesehatan lingkungan, kualitas udara, cuaca), (2) modul bencana dan peta geospasial, (3) notifikasi peringatan dini. Manajer proyek memantau kemajuan terhadap baseline jadwal dan baseline cakupan setiap pekan serta mengendalikan perubahan melalui prosedur kontrol perubahan. Pendekatan ini dipilih karena kebutuhan pengguna dapat berkembang selama pengembangan dan tim berukuran kecil sehingga koordinasi singkat dan fleksibel lebih efektif daripada proses berjenjang yang panjang.

Tujuan Proyek

Tujuan proyek ini adalah menghasilkan rancang bangun sistem pemantauan lingkungan dan bencana berbasis web dengan data real-time yang informatif, ringan, dan mudah digunakan, khususnya bagi masyarakat di daerah dengan keterbatasan jaringan internet, dalam batas waktu 8 minggu dan sesuai cakupan yang disepakati tim.

3. CAKUPAN PROYEK

Proyek ini adalah proyek pengembangan sistem informasi pemantauan lingkungan dan bencana berbasis web dengan nama GeoSiaga. Sistem menarik data real-time dari API resmi terbuka dan menyajikannya dalam satu dasbor terpadu. Cakupan wilayah pemantauan adalah seluruh Indonesia (38 provinsi, lebih dari 500 kota/kabupaten) dengan pengembangan difokuskan pada versi web; pengembangan aplikasi mobile native berada di luar lingkup proyek.

Spesifikasi Kebutuhan Fungsional

Dari hasil analisis kebutuhan, berikut daftar kebutuhan fungsional sistem:

| Nama Fungsi | Deskripsi |
| --- | --- |
| Skor Kesehatan Lingkungan | Menampilkan skor komposit (0-100) kondisi lingkungan kota beserta kategori dan rekomendasi aktivitas luar ruangan. |
| Kualitas Udara | Menampilkan indeks kualitas udara (AQI) beserta rincian polutan (PM2.5, PM10, CO, NO2, SO2, O3, debu). |
| Cuaca dan UV | Menampilkan prakiraan cuaca 7 hari dan indeks radiasi UV. |
| Pemantauan Karhutla | Menampilkan indeks kerawanan kebakaran (FDRS), titik panas satelit, dan deteksi kabut asap. |
| Status Gunung Api | Menampilkan level aktivitas gunung api (Level I-IV) beserta radius bahaya dan gunung api terdekat. |
| Peringatan Gempa Bumi | Menampilkan peringatan dini gempa real-time beserta parameter seismik dan potensi tsunami. |
| Peta Geospasial | Menampilkan peta interaktif multi-layer (kota, gunung api, titik panas, gempa). |
| Pencarian Kota / GPS | Menangani pencarian kota dan deteksi lokasi GPS pengguna. |
| Notifikasi Peringatan Dini | Menyimpan langganan warga terikat wilayah dan mengirim peringatan otomatis (gempa M >= 5,0, potensi tsunami, hujan >= 10 mm/jam, >= 3 titik api radius 50 km). |
| Infografis | Menghasilkan kartu infografis kondisi lingkungan yang dapat dibagikan. |
| Panduan Darurat | Menyediakan panduan tanggap darurat dan direktori kontak darurat nasional. |

Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional

| Aspek | Kebutuhan |
| --- | --- |
| Kinerja | Dasbor tampil cepat dengan cache ber-TTL 15 menit dan pemisahan kode (code splitting). |
| Ketahanan | Bila API eksternal lambat atau gagal, sistem menampilkan data cadangan atau status tidak tersedia secara jujur. |
| Kompatibilitas | Antarmuka responsif pada ponsel, tablet, dan desktop; mendukung mode progressive web app. |
| Keamanan | Kunci API dan kredensial disimpan pada sisi server, tidak diekspos ke klien. |
| Kebergunaan | Bahasa sederhana, kategori status berwarna, dan rekomendasi yang mudah dipahami masyarakat awam. |
| Akurasi | Seluruh data bersumber dari instansi resmi; tidak ada data buatan. |

Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek adalah sebagai berikut:

1. Perangkat lunak yang dikembangkan berupa aplikasi web (frontend dan layanan internal) beserta dokumen perancangannya.

2. Modul yang dikembangkan meliputi: dasbor inti, modul bencana dan peta, notifikasi peringatan dini, serta panduan darurat.

3. Sumber data adalah API resmi terbuka (BMKG, NASA FIRMS, PVMBG/MAGMA ESDM, Open-Meteo); sistem tidak memasang sensor sendiri.

4. Pengguna tidak diwajibkan membuat akun; identifikasi wilayah melalui pilihan kota atau GPS perangkat.

Penyampaian Proyek

Keluaran (output) proyek ini berupa: dokumen perancangan sistem (arsitektur, ERD, use case, desain antarmuka), aplikasi web GeoSiaga yang siap diakses, laporan pengujian, serta dokumentasi proyek dan presentasi hasil.

Kriteria Penerimaan Proyek

Tim pengembang melakukan pengujian fungsional pada setiap akhir iterasi dan pengujian penerimaan pengguna (UAT) pada tahap akhir. Hasil akhir ditinjau bersama dosen pengampu; apabila seluruh kebutuhan fungsional terpenuhi dan aplikasi berjalan lancar, hasil proyek dinyatakan diterima dan diserahkan.

Batasan

1. Sistem dikembangkan sebagai aplikasi web; aplikasi mobile native berada di luar lingkup.

2. Cakupan data mengikuti ketersediaan API resmi; bila satu sumber tidak tersedia, sistem menampilkan status data tidak tersedia tanpa menampilkan data palsu.

3. Fitur diprioritaskan sesuai baseline cakupan; penambahan fitur baru melalui prosedur kontrol perubahan.

4. DAFTAR MILESTONE

Berikut daftar milestone proyek rancang bangun sistem informasi GeoSiaga:

| Milestone | Tanggal |
| --- | --- |
| Mulai proyek | 06/10/2026 |
| Project charter dan proposal disetujui | 09/10/2026 |
| Hasil analisis kebutuhan disetujui | 20/10/2026 |
| Rancangan sistem (arsitektur, ERD, UI/UX) disetujui | 30/10/2026 |
| Iterasi 1 selesai: dasbor inti (skor lingkungan, kualitas udara, cuaca) | 13/11/2026 |
| Iterasi 2 selesai: modul bencana dan peta geospasial | 20/11/2026 |
| Iterasi 3 selesai: notifikasi peringatan dini dan pengujian QA | 27/11/2026 |
| Pengujian penerimaan pengguna (UAT) dan perbaikan akhir | 01/12/2026 |
| Proyek selesai dan penyerahan hasil | 04/12/2026 |

5. BASELINE JADWAL DAN WORK BREAKDOWN STRUCTURE

Untuk mengerjakan proyek ini diperlukan waktu 44 hari kerja. Total waktu pelaksanaan proyek, dari pembukaan hingga penutupan, adalah 8 minggu (6 Oktober sampai dengan 4 Desember 2026). Baseline jadwal mengacu pada daftar milestone pada bagian 4, dan Work Breakdown Structure (WBS) proyek adalah sebagai berikut:

| Kode | Paket Pekerjaan | Periode | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inisiasi dan Perencanaan | 6 - 9 Okt | PM (Arif) |
| 1.1 | Penyusunan project charter | 6 - 8 Okt | PM (Arif) |
| 1.2 | Persetujuan charter dan rencana kerja | 9 Okt | Seluruh tim |
| 2 | Analisis Kebutuhan | 9 - 20 Okt | Rifky |
| 2.1 | Observasi dan telaah kanal informasi resmi | 9 - 14 Okt | Rifky |
| 2.2 | Telaah kanal informasi publik dan rujukan resmi mitigasi | 14 - 17 Okt | Rifky, Arif |
| 2.3 | Spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional | 17 - 20 Okt | Rifky |
| 3 | Perancangan | 20 - 30 Okt | Rifky, Genaro |
| 3.1 | Arsitektur sistem dan ERD | 20 - 24 Okt | Rifky |
| 3.2 | Desain UI/UX dasbor | 20 - 30 Okt | Genaro |
| 4 | Implementasi (iterasi mingguan) | 2 - 27 Nov | Arif, Benyamin |
| 4.1 | Iterasi 1: dasbor inti | 2 - 13 Nov | Arif, Benyamin |
| 4.2 | Iterasi 2: modul bencana dan peta | 13 - 20 Nov | Benyamin, Arif |
| 4.3 | Iterasi 3: notifikasi peringatan dini | 20 - 27 Nov | Arif, Benyamin |
| 5 | Pengujian | 20 - 27 Nov | Daniel |
| 5.1 | Pengujian fungsional per iterasi (QA) | 13 - 27 Nov | Daniel |
| 5.2 | UAT bersama perwakilan pengguna | 30 Nov - 1 Des | Daniel, Rifky |
| 6 | Penutupan | 1 - 4 Des | PM (Arif) |
| 6.1 | Dokumentasi akhir dan laporan proyek | 1 - 3 Des | Daniel |
| 6.2 | Presentasi dan penyerahan hasil | 4 Des | Seluruh tim |

Rincian jadwal per minggu (Gantt chart) akan dilampirkan pada LAMPIRAN 1: BASELINE JADWAL DAN WORK BREAKDOWN STRUCTURE.

6. RENCANA MANAJEMEN PERUBAHAN

Dalam perjalanan suatu proyek, hampir selalu ada permintaan perubahan. Untuk mengantisipasi hal tersebut disusun Prosedur Kontrol Perubahan (Change Control Procedure). Setiap modifikasi yang telah disetujui, ataupun perubahan pada jadwal dan cakupan proyek, harus mengacu pada prosedur berikut:

Prosedur Kontrol Perubahan

1. Pengajuan perubahan dapat berasal dari setiap anggota tim apabila diperlukan, terutama untuk perubahan yang mempengaruhi jadwal dan ruang lingkup kerja.

2. Persetujuan pada Form Permintaan Perubahan (Change Request Form/CRF) menunjukkan persetujuan terhadap perubahan pada jadwal dan cakupan.

3. Perubahan yang disetujui dicatat dan dipantau kemajuannya hingga selesai.

Pengajuan Perubahan

1. Suatu perubahan diajukan kepada manajer proyek melalui komunikasi formal (meeting reguler) maupun non-formal (grup WhatsApp tim).

2. Mengisi Form Permintaan Perubahan (CRF) - lihat LAMPIRAN 2.1 - untuk diajukan sebagai usulan perubahan.

3. Mencatat CRF pada Catatan Permintaan Perubahan - lihat LAMPIRAN 2.2.

Monitor Perubahan

1. Apabila CRF telah disetujui, pekerjaan dapat dimulai.

2. Manajer proyek mengubah jadwal atau rencana kerja untuk mengakomodasi perubahan dan mempresentasikannya dalam meeting kemajuan proyek untuk disetujui.

3. Kemajuan kontrol perubahan dilaporkan dalam meeting proyek. Manajer proyek menandatangani CRF apabila perubahan telah diselesaikan.

7. RENCANA MANAJEMEN KOMUNIKASI

Perencanaan Komunikasi

Perencanaan komunikasi menjabarkan kebutuhan komunikasi reguler antar anggota tim proyek GeoSiaga. Komunikasi dilakukan secara formal melalui meeting mingguan dan secara terbuka/informal melalui grup WhatsApp untuk memfasilitasi transfer pengetahuan antar semua pihak yang terlibat. Perencanaan komunikasi formal dicantumkan pada LAMPIRAN 3: PERENCANAAN KOMUNIKASI. Jadwal komunikasi reguler:

| Jenis Komunikasi | Frekuensi | Media | Peserta |
| --- | --- | --- | --- |
| Meeting kemajuan proyek | Mingguan (Jumat, 15.00 WITA) | Ruang kampus / daring | Seluruh tim |
| Sinkronisasi harian | Setiap hari kerja | Grup WhatsApp | Seluruh tim |
| Laporan kemajuan ke dosen pengampu | Bulanan | Dokumen laporan | PM |
| Konsultasi kemajuan dengan dosen pengampu | Sesuai kebutuhan (Oktober) | Telepon / kunjungan | PM, System Analyst |

Persiapan Pertemuan

1. Agenda meeting didistribusikan selambat-lambatnya sehari sebelumnya; pembahasan berdasarkan urutan kepentingan dengan alokasi waktu per topik.

2. Materi meeting, agenda, serta informasi lokasi dan waktu didistribusikan sebelumnya.

3. Setiap anggota bertanggung jawab untuk hadir dan berpartisipasi aktif.

4. Pemimpin meeting memastikan pembahasan tetap pada jalurnya dan efektif.

5. Pemimpin meeting menunjuk notulis (Daniel Nggau Behar) untuk membuat dan mendistribusikan dokumentasi meeting.

6. Meeting membahas minimal topik berikut: kemajuan proyek, aktivitas yang akan segera dilakukan, dan pembahasan ulang kontrol perubahan (change review).

Direktori Tim Proyek

| Nama | Posisi | Kontak |
| --- | --- | --- |
| Kurniawan Arif Renggi | Project Manager dan Programmer | ....................... |
| Fransiskus Rifky P. Patty Batan | System Analyst | ....................... |
| Daniel Nggau Behar | QA Tester dan Dokumentasi | ....................... |
| Genaro Sanggeli Tangu Mara | UI/UX | ....................... |
| Benyamin Umbu Babu Neka | Developer | ....................... |

8. RENCANA MANAJEMEN BIAYA

Proyek ini adalah proyek tugas kuliah yang dikerjakan oleh tim mahasiswa sehingga tidak terdapat biaya gaji. Perangkat yang digunakan adalah perangkat milik pribadi dan seluruh perangkat lunak pengembangan bersifat open source (React, Vite, Leaflet, Recharts, Node.js) serta data bersumber dari API resmi yang gratis. Baseline biaya hanya mencakup biaya pendukung berikut:

| Jenis Biaya | Keterangan | Estimasi |
| --- | --- | --- |
| Kuota internet tim | Paket data 5 anggota selama 2 bulan | Rp 300.000 |
| Pencetakan dan penjilidan dokumen proyek | Laporan, proposal, dan lampiran presentasi | Rp 150.000 |
| Domain dan hosting (opsional) | Pembelian domain .id atau .web.id untuk keperluan presentasi hasil | Rp 250.000 |
| TOTAL |  | Rp 700.000 |

9. RENCANA MANAJEMEN PEMBELIAN

Berdasarkan cakupan proyek, tidak diperlukan pembelian perangkat keras. Seluruh kebutuhan perangkat lunak pengembangan bersifat gratis dan open source:

| Kebutuhan | Produk | Biaya |
| --- | --- | --- |
| Framework frontend | React + Vite | Gratis (open source) |
| Pustaka peta | Leaflet | Gratis (open source) |
| Pustaka grafik | Recharts | Gratis (open source) |
| Runtime layanan internal | Node.js | Gratis (open source) |
| Sumber data API | BMKG, NASA FIRMS, MAGMA ESDM, Open-Meteo | Gratis (registrasi) |
| Kontrol versi dan kolaborasi | Git + GitHub (repositori tim) | Gratis |

Satu-satunya pembelian berbayar bersifat opsional, yaitu domain untuk keperluan penyerahan hasil, sebagaimana tercantum pada bagian 8.

10. RENCANA MANAJEMEN CAKUPAN PROYEK

Manajemen cakupan proyek adalah pengelolaan proses untuk pendefinisian dan pengendalian apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek. Pelaksana proyek dan semua pihak yang berkepentingan harus mempunyai persepsi yang sama tentang hasil proyek dan proses pembuatannya. Proses manajemen cakupan proyek meliputi: (1) Inisiasi Proyek: proses awal proyek atau transisi dari satu tahap ke tahap berikutnya; (2) Perencanaan Cakupan: pembuatan dokumen yang menjadi dasar pengambilan keputusan; (3) Pendefinisian Cakupan: perincian hasil akhir proyek menjadi komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola (WBS); (4) Verifikasi Cakupan: proses formal persetujuan cakupan proyek; dan (5) Pengendalian Perubahan Cakupan: pengendalian terhadap perubahan cakupan proyek. Cakupan proyek GeoSiaga terdapat pada bagian 3. CAKUPAN PROYEK.

11. RENCANA MANAJEMEN JADWAL

Baseline jadwal proyek mengacu pada daftar milestone (bagian 4) dan WBS (bagian 5) dengan total durasi 8 minggu (6 Oktober - 4 Desember 2026, 44 hari kerja). Manajer proyek memantau kemajuan pekerjaan terhadap baseline setiap pekan pada meeting mingguan. Setiap keterlambatan satu pekan pada suatu paket pekerjaan wajib dilaporkan dan disertai rencana pengejaran (catch-up plan). Gantt chart selengkapnya terdapat pada LAMPIRAN 1: BASELINE JADWAL DAN WORK BREAKDOWN STRUCTURE.

12. RENCANA MANAJEMEN MUTU

Mutu proyek diukur dari kepatuhan hasil terhadap spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada bagian 3. Kegiatan penjaminan mutu meliputi:

1. Review desain: rancangan arsitektur, ERD, dan UI/UX ditinjau bersama tim sebelum implementasi (milestone 30 Oktober).

2. Pengujian fungsional: QA tester menguji setiap modul pada akhir iterasi berdasarkan skenario use case.

3. Standar kode: kode mengikuti konvensi yang disepakati tim dan disimpan dalam kontrol versi Git.

4. Uji penerimaan pengguna (UAT): pengujian akhir bersama pengguna/narasumber sebelum penyerahan.

5. Dokumentasi: setiap keputusan desain dan hasil pengujian dicatat oleh QA tester dan dokumentator.

13. RENCANA MANAJEMEN RESIKO

Manajemen resiko dilakukan melalui empat langkah: (1) Identifikasi resiko pada meeting mingguan; (2) Analisis resiko berdasarkan kemungkinan dan dampak; (3) Menentukan strategi respons (menghindari, mengurangi, memindahkan, atau menerima); dan (4) Pemantauan resiko hingga hilang atau terjadi. Daftar resiko proyek terdapat pada bagian 14 dan diperbarui setiap pekan (LAMPIRAN 5).

14. DAFTAR RESIKO

| No | Resiko | Kemungkinan | Dampak | Strategi Respons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | API sumber data resmi tidak stabil atau berubah format | Sedang | Tinggi | Mengurangi: lapisan cache dan fallback menampilkan status tidak tersedia secara jujur |
| 2 | Anggota tim berhalangan karena kegiatan akademik | Sedang | Sedang | Mengurangi: realokasi tugas pada meeting mingguan dan dokumentasi yang baik |
| 3 | Perbedaan pemahaman kebutuhan antar anggota tim | Sedang | Sedang | Mengurangi: review desain bersama seluruh anggota sebelum implementasi |
| 4 | Perubahan kebutuhan di tengah proyek | Sedang | Sedang | Mengurangi: prosedur kontrol perubahan (bagian 6) |
| 5 | Waktu pengerjaan berbenturan dengan masa ujian | Tinggi | Sedang | Mengurangi: penjadwalan implementasi pada minggu sebelum dan sesudah ujian serta prioritas fitur |
| 6 | Bug kritis menjelang penyerahan | Rendah | Tinggi | Mengurangi: pengujian per iterasi dan pembekuan fitur sejak 27 November |
| 7 | Kehilangan kode atau dokumen proyek | Rendah | Sedang | Mengurangi: kontrol versi Git dan pencadangan mingguan |

15. RENCANA MANAJEMEN SDM

Tim proyek beranggotakan lima orang dengan pembagian peran sebagai berikut:

| Nama | Peran | Tanggung Jawab Utama | Alokasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kurniawan Arif Renggi | Project Manager dan Programmer | Perencanaan, monitoring jadwal dan cakupan, kontrol perubahan, konsultasi dosen pengampu, implementasi inti sistem | 15 jam/minggu |
| Fransiskus Rifky P. Patty Batan | System Analyst | Analisis kebutuhan, telaah kanal informasi resmi, spesifikasi kebutuhan, arsitektur sistem dan ERD | 10 jam/minggu |
| Daniel Nggau Behar | QA Tester dan Dokumentasi | Skenario dan pelaksanaan pengujian, dokumentasi meeting dan laporan proyek | 10 jam/minggu |
| Genaro Sanggeli Tangu Mara | UI/UX | Desain antarmuka dasbor, mockup, dan pendukung implementasi frontend | 8 jam/minggu |
| Benyamin Umbu Babu Neka | Developer | Implementasi modul bencana, peta, dan integrasi API | 12 jam/minggu |

16. KALENDER SUMBER DAYA

Kalender sumber daya proyek mengikuti kalender akademik dengan hari kerja Senin sampai Jumat (5 hari kerja per minggu). Meeting kemajuan proyek diadakan setiap Jumat pukul 15.00 WITA. Hari libur nasional dan masa ujian akademik diperhitungkan sebagai penyesuaian jadwal yang dilaporkan pada meeting mingguan.

17. BASELINE BIAYA

Baseline biaya proyek adalah sebesar Rp 700.000 dengan distribusi per bulan sebagai berikut:

| Bulan | Aktivitas Utama | Estimasi Biaya |
| --- | --- | --- |
| Oktober 2026 | Analisis kebutuhan, kuota internet bulan pertama | Rp 150.000 |
| November 2026 | Implementasi dan pengujian, kuota internet bulan kedua | Rp 150.000 |
| Desember 2026 | UAT, pencetakan dan penjilidan dokumen, domain (opsional) | Rp 400.000 |

18. BASELINE MUTU

Sasaran mutu proyek yang harus terpenuhi sebelum penyerahan hasil:

| No | Sasaran Mutu | Target |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kebutuhan fungsional yang lolos pengujian | 100% dari 11 fungsi |
| 2 | Waktu tampil dasbor pada jaringan normal | Kurang dari 3 detik |
| 3 | Error kritis pada saat UAT | 0 (nol) |
| 4 | Dokumen proyek (charter, spesifikasi, laporan pengujian, dokumentasi) | Lengkap dan disetujui |
| 5 | Antarmuka teruji pada ponsel dan desktop | Lolos pada kedua perangkat |

19. PERSETUJUAN PEJABAT PEMBERI PEKERJAAN (PEMBUAT KOMITMEN)

Dengan menandatangani dokumen ini, para pihak menyatakan persetujuan terhadap tujuan, cakupan, jadwal, dan rencana manajemen proyek ini.

Waingapu, .......... Oktober 2026

Pemberi Kerja / Dosen Pengampu

( .................................. )

NIP/NIDN. .......................

Manager Proyek

( Kurniawan Arif Renggi )

NIM. 2123036